PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM PHÁT TRIỂN

TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030” TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND, ngày        tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

| Stt | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Sản phẩm/ Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hành lang pháp lý |  |  |  |  |
| 1 | Tham gia hội thảo khoa học, nghiên cứu, đánh giá, củng cố lý luận và thực tiễn khung pháp lý, phục vụ kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện, tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Sở Tư pháp | Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh | Thực hiện thường xuyên | Cử công chức tham gia hội thảo khoa học |
| II | Bảo đảm quyền tham gia và phát huy tối đa tiếng nói, trí tuệ của trẻ em; thu hẹp khoảng cách số và mức độ tiếp cận thông tin số của trẻ em giữa các vùng miền |  |  |  |  |
| 1 | Tăng cường huy động nguồn ngân sách thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và các nguồn tài trợ hợp pháp khác phục vụ đầu tư, tài trợ, trang cấp thiết bị số, giải pháp số bảo vệ trẻ em, các mô hình phòng học Internet an toàn, chương trình đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng số cho trẻ em tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khó khăn về kinh tế, xã hội. | Công an tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế | Thực hiện thường xuyên | Thiết bị, giải pháp, mô hình bảo vệ, hỗ trợ trẻ em phát triển được đầu tư, tài trợ tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khó khăn về kinh tế, xã hội |
| III | Thúc đẩy phát triển, phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và giải pháp giáo dục kỹ năng số cho trẻ em |  |  |  |  |
| 1 | Khuyến khích doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, dịch vụ truy nhập Internet, giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cung cấp các gói dịch vụ, sản phẩm miễn phí, ưu đãi, tặng kèm để thúc đẩy người dân truy cập, sử dụng các dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Công an tỉnh | Sở Tài chính; Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Thực hiện thường xuyên | Chương trình, gói cước, gói sản phẩm ưu đãi doanh nghiệp được công bố triển khai |
| 2 | Khai thác nền tảng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, là hệ sinh thái, kho ứng dụng số chọn lọc dành cho trẻ em Việt Nam, bao gồm các ứng dụng hỗ trợ bảo vệ trẻ em, ứng dụng học tập, sáng tạo, giải trí lành mạnh, đã được thẩm định, đánh giá bởi các cơ quan chức năng. | Công an tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý II/2027 | Nền tảng công nghệ là kho các ứng dụng số chọn lọc cho trẻ em được công bố, hoạt động; dễ dàng tiếp cận, sử dụng |
| IV | Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gia tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng |  |  |  |  |
| 1 | Yêu cầu các đơn vị truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện nghiêm túc quy định về bảo đảm bí mật thông tin về đời sống riêng tư và bí mật cá nhân của trẻ em; bảo đảm tỷ lệ, nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trong hoạt động báo chí, cung cấp thông tin trên mạng | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đơn vị truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí | Thực hiện thường xuyên | Cơ quan chủ trì có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với 100% đơn vị liên quan |
| V | Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa các hệ thống thông tin phục vụ công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng |  |  |  |  |
| 1 | Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống tiếp nhận, điều phối xử lý phản ánh, trình báo thông tin xâm hại trẻ em. | Sở Y tế |  | Thực hiện thường xuyên | Kết nối thông tin với hệ thống thông tin của Tổng đài 111 |
| 2 | Hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nghiên cứu xây dựng các nội dung tuyên truyền, bổ sung các chuyên mục truyền thông phù hợp | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các cơ quan báo chí tỉnh | Thực hiện thường xuyên | Cơ quan chủ trì hướng dẫn thực hiện đối với 100% đơn vị liên quan; hoạt động truyền hình, thông tấn, báo chí về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thực hiện thường xuyên |
| 3 | Triển khai có quy mô và hiệu quả Chương trình “Không một mình” với các chủ đề từng năm phù hợp với xu hướng, nguy cơ về an toàn trực tuyến đối với trẻ em, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để đồng hành, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng | Công an tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Thực hiện thường xuyên | Chương trình “Không một mình” được tổ chức hằng năm |
| 4 | Tổ chức các hoạt động tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong công tác đưa tin, tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Công an tỉnh; Sở Y tế | Thực hiện thường xuyên | Cơ quan chủ trì có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với 100% đơn vị liên quan; hội nghị, chương trình tập huấn được tổ chức thường xuyên |
| 6 | Huy động người có ảnh hưởng (KOLs) trên mạng xã hội, đơn vị quản lý mạng lưới đa kênh (MCN: Multi-Channel Network) sáng tạo nội dung, tham gia các chiến dịch, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Công an tỉnh |  | Thực hiện thường xuyên | Sản phẩm tuyên truyền, sáng tạo nội dung đảm bảo theo yêu cầu |
| VI | Thúc đẩy sản xuất, lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đại chúng, nội dung giải trí số lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, thúc đẩy tư duy, sáng tạo cho trẻ em |  |  |  |  |
| 1 | Khuyến khích các văn, nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn sáng tác, sản xuất các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đại chúng có giá trị giáo dục về văn hóa, lòng yêu nước, lịch sử, tinh thần tự hào dân tộc, có giá trị nhân văn, đề cao đạo đức, bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ em; các chương trình, ứng dụng giải trí, giáo dục được chứng nhận “Nội dung an toàn cho trẻ em” | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh | Thực hiện thường xuyên | Các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đại chúng có giá trị giáo dục trẻ em lành mạnh, tích cực được sáng tác, sản xuất, phát hành |
| 2 | Khuyến khích các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số xây dựng các chuyên mục hoặc thường xuyên sản xuất các nội dung số có giá trị giáo dục lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, bổ trợ kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Giáo dục và Đào tạo | Thực hiện thường xuyên | Các sản phẩm tuyên truyền, sáng tạo nội dung số có giá trị giáo dục trẻ em lành mạnh, tích cực, nâng cao kỹ năng số được sản xuất, phát hành |
| VII | Nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách; phòng ngừa, ngăn chặn các mối nguy hại, rủi ro và đấu tranh, xử nghiêm minh các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng |  |  |  |  |
| 1 | Hàng năm tổ chức đào tạo, cấp chứng nhận, bổ sung lực lượng Điều tra viên trong Công an nhân dân; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn về công tác điều tra thân thiện, xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên trong các vụ án xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho lực lượng Công an các xã, phường | Công an tỉnh |  | Thực hiện thường xuyên | Hội nghị, khóa tập huấn được tổ chức thường xuyên; báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện |
| 2 | Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em, gây nguy hại cho trẻ em | Công an tỉnh | Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Thực hiện thường xuyên | Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý |
| 3 | Tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho các Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân, nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có trẻ em tham gia tố tụng; tổ chức các khóa tâm lý học, khoa học giáo dục đối với trẻ em để bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết vụ án | Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì |  | Thực hiện thường xuyên | Hội nghị, khóa tập huấn được tổ chức thường xuyên; báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện |
| 4 | Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp cho lực lượng cán bộ, kiểm sát viên trong quá trình tố tụng hình sự các vụ án xâm hại trẻ em trên môi trường mạng | Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì |  | Thực hiện thường xuyên | Hội nghị, khóa tập huấn được tổ chức thường xuyên; báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện |
| 5 | Triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng giao tiếp, tương tác, hướng dẫn thân thiện đối với trẻ em cho lực lượng cán bộ, chuyên viên làm công tác bảo vệ trẻ em của các Bộ, ban, ngành. | Sở Y tế |  | Thực hiện thường xuyên | Hội nghị, khóa tập huấn được tổ chức thường xuyên; báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện |
| 6 | Tư vấn, hỗ trợ giúp trẻ phục hồi về tâm lý, thể chất và tinh thần khi bị xâm hại trên môi trường mạng cũng như hỗ trợ pháp lý cho trẻ em; hỗ trợ tái hòa nhập, phát triển kỹ năng bản thân sau khi bị tổn thương | Sở Y tế |  | Thực hiện thường xuyên | Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả tư vấn, hỗ trợ |
| VIII | Củng cố công tác phối hợp liên ngành, đảm bảo thông suốt, thường trực và hiệp đồng hiệu quả |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan chỉ đạo bố trí, hình thành mạng lưới đầu mối thường trực theo ngành dọc tại 100% các địa phương, sẵn sàng phục vụ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Công an tỉnh | Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh | Quý III/2026 | Các cơ quan chủ trì, phối hợp có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bố trí đầu mối, thiết lập mạng lưới theo ngành dọc phục vụ thực hiện Kế hoạch |
| IX | Đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả triển khai; có cơ chế biểu dương, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các sở, ngành, UBND xã, phường và doanh nghiệp liên quan. | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Thực hiện thường xuyên | Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành theo tình hình thực tiễn; báo cáo cấp thẩm quyền kết quả kiểm tra và đề xuất công tác |
| 2 | Thực hiện báo cáo sơ kết hằng năm và tổng kết giai đoạn 2026 - 2030 | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Định kỳ | Báo cáo cấp thẩm quyền sơ kết hằng năm và tổng kết giai đoạn 2026-2030; tổ chức Hội nghị theo tình hình thực tế |
| 3 | Biểu dương, khen thưởng theo quy định đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng. | Công an tỉnh | Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Thực hiện thường xuyên | Các hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp |